## Planilha1
ID	Nome	Duração	Inicio	Fim	Antecessor	Sucessor	Nome		Legenda
1	Gerenciamento do projeto CEA	50 dias	03/04/18 08:00	12/06/18 17:00					L	Leonardo
2	Abertura	1 dia	03/04/18 08:00	03/04/18 17:00		3	L;R		R	Radiske
3	Desenvolvimento do termo e abertura	1 dia	04/04/18 08:00	04/04/18 17:00	2	5	L		G	Guilherme
4	Identificar os interessados	8 dias	05/04/18 08:00	16/04/18 17:00					An	Andreves
5	Planejamento	1 dia	05/04/18 08:00	05/04/18 17:00	3	10;6	R		Au	Augusto
6	Definir escopo	2 dias	06/04/18 08:00	09/04/18 17:00	5	7	R		C	Carlos
7	Criar cronograma do projeto	5 dias	10/04/18 08:00	16/04/18 17:00	6	13;15	R
8	Desenvolvimento	47 dias	06/04/18 08:00	12/06/18 17:00
9	Banco de dados	15 dias	06/04/18 08:00	26/04/18 17:00
10	Desenvolvimento do banco de dados	15 dias	06/04/18 08:00	26/04/18 17:00	5		An
11	Login	5 dias	17/04/18 08:00	23/04/18 17:00
12	BackEnd	5 dias	17/04/18 08:00	23/04/18 17:00
13	Desenvolver	5 dias	17/04/18 08:00	23/04/18 17:00	7	18;34	Au
14	FrontEnd	5 dias	17/04/18 08:00	23/04/18 17:00
15	Desenvolver	5 dias	17/04/18 08:00	23/04/18 17:00	7	23	G
16	Desenvolver cadastros	30 dias	24/04/18 08:00	05/06/18 17:00
17	BackEnd	30 dias	24/04/18 08:00	05/06/18 17:00
18	Usuário	10 dias	24/04/18 08:00	08/05/18 17:00	13	19	Au
19	Curso	5 dias	09/05/18 08:00	15/05/18 17:00	18	20	Au
20	Tipo de evento	5 dias	16/05/18 08:00	22/05/18 17:00	19	21	Au
21	Evento	10 dias	23/05/18 08:00	05/06/18 17:00	20		Au
22	FrontEnd	30 dias	24/04/18 08:00	05/06/18 17:00
23	Usuário	10 dias	24/04/18 08:00	08/05/18 17:00	15	28;24	G
24	Curso	5 dias	09/05/18 08:00	15/05/18 17:00	23	25	G
25	Tipo de evento	5 dias	16/05/18 08:00	22/05/18 17:00	24	26	G
26	Evento	10 dias	23/05/18 08:00	05/06/18 17:00	25		G
27	Testes, medições	25 dias	09/05/18 08:00	12/06/18 17:00
28	Cadastro de Usuário	5 dias	09/05/18 08:00	15/05/18 17:00	23	29	An;R
29	Cadastro de Curso	5 dias	16/05/18 08:00	22/05/18 17:00	28	30	An;R
30	Cadastro de Tipo de evento	5 dias	23/05/18 08:00	29/05/18 17:00	29	31;32	An;R
31	Cadastro de evento	10 dias	30/05/18 08:00	12/06/18 17:00	30		An;R
32	Testes de integração	10 dias	30/05/18 08:00	12/06/18 17:00	30		An;R
33	Diversos	5 dias	24/04/18 08:00	30/04/18 17:00
34	Providenciar hospedagem (banco/página)	5 dias	24/04/18 08:00	30/04/18 17:00	13		R